## ОБЗОР
PROJECT LAB / ПУЛЬТ КОМАНДЫ
Все показатели относятся только к проекту внутри этого файла.
Студия | Газ ехала ехала Газ
Проект | IRSbese
Участников | 5
Всего задач | Завершено | В работе | Заблокировано
4 | 0 | 0 | 0
ПРОГРЕСС ПО ЗАДАЧАМ
0%
Плановые часы | 7
Фактические часы | 0
Завершено этапов | 2
Всего этапов | 18

## КОМАНДА
НАША КОМАНДА
Заполните состав и роли. Один файл = одна команда.
Название студии | Газ ехала ехала Газ
Код / номер команды
Название проекта | Интернет магазин
№ | Участник | Роль | Зона ответственности | Личная цель | Комментарий
1 | Никита Ковач | Проджект мендежер
2 | Кирилл Комаровских | Бизнес аналитик
3 | Андрей Валов | QA cold тестеровшик
4 | Дмитрий Празоров | Разработчик
5 | Леся Карасокова | Дизайнеп
ПРАВИЛО | У каждого участника есть конкретные задачи; PM не выполняет работу за всех.

## ПРОЕКТ
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
На первом занятии заполняйте только известное. Остальное уточним позже.
Название продукта | IRSbese
Краткая идея (1–2 предложения) | Торговля между компаниями и пользователем
Кто пользователь | 12+
Какую проблему решаем | доступности и скорости доставки
Основная ценность | доступность
MVP: функция 1 | личный кабенет - регистрация, истроия закаов, (изучить веб апп на питончике)
MVP: функция 2 | оплата через Юкаса, Рекомендация продуктов, Корзина
MVP: функция 3 | функции добовления продовцов дизайн финальный
Что НЕ входит в первую версию | не оплата
Предполагаемый заказчик | для всех предпринимателей
Критерий успеха | выдержка большой нагружености
Основные ограничения | товары для взрослых
Ссылка на макеты / документы

## ЗАДАЧИ
ТРЕКЕР ЗАДАЧ
Голубые поля заполняет команда. Статус и приоритет выбираются из списка.
ID | Этап | Задача / результат | Ответственный | Приоритет | Статус | План, ч | Факт, ч | Дата начала | Дедлайн | Комментарий / препятствие | Готово, %
T-001 | Инициация | Описать целевую аудиторию |  | Высокий | Не начато | 2 |  |  |  | Определить, для кого продукт | 0%
T-002 | Инициация | Сформулировать проблему пользователя |  | Высокий | Не начато | 1 |  |  |  | Проблема должна быть конкретной | 0%
T-003 | Инициация | Выбрать три функции MVP |  | Высокий | Не начато | 2 |  |  |  | Только необходимые функции | 0%
T-004 | Инициация | Подготовить 5–7 вопросов заказчику |  | Средний | Не начато | 2 |  |  |  | У каждого участника хотя бы один вопрос | 0%

## ЭТАПЫ
ДОРОЖНАЯ КАРТА
18 занятий, контрольные результаты команды. Обновляйте статус после каждой пары.
Пара | Тема | Что должно получиться | Статус | Ответственный | Заметки
1 | Старт проекта | Команда, идея, стартовые задачи | Готово |  | Газз
2 | Подходы к управлению | Выбор процесса работы | Готово |  | Гибкий вариант
3 | Требования | Интервью с заказчиком | В работе
4 | Декомпозиция | Бэклог и пользовательские истории | Не начато
5 | Оценка | Трудозатраты | Не начато
6 | План-график | Сроки и зависимости | Не начато
7 | Бюджет | Смета проекта | Не начато
8 | MVP | Приоритеты функций | Не начато
9 | Роли | Матрица ответственности | Не начато
10 | Спринты | План спринта | Не начато
11 | Трекер | Доска задач | Не начато
12 | Коммуникации | Протокол договорённостей | Не начато
13 | Риски | Реестр рисков | Не начато
14 | Изменения | Обновлённый план | Не начато
15 | Качество | Критерии приёмки | Не начато
16 | Антикризис | План выхода из проблем | Не начато
17 | Релиз | План запуска | Не начато
18 | Защита | Итоговая презентация | Не начато

## ИНСТРУКЦИЯ
КАК РАБОТАТЬ С ФАЙЛОМ
Один шаблон для одной команды. Не вносите сведения о других командах.
ШАГ | ГДЕ | ДЕЙСТВИЕ
01 | КОМАНДА | Впишите название студии, пять имён, роли и личные зоны ответственности.
02 | ПРОЕКТ | Опишите пользователя, проблему и три функции MVP.
03 | ЗАДАЧИ | Каждой задаче назначьте одного ответственного, срок и статус.
04 | ЭТАПЫ | После каждой пары отмечайте результат этапа.
05 | ОБЗОР | Следите за количеством задач, загрузкой и прогрессом.
! | ВАЖНО | Изменяйте только поля для ввода. Не стирайте формулы в столбце «Готово, %».